Таблица 6

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату [<\*>](#P1072) |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Освоение выделенных средств местного бюджета на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения | проценты |  | 99,91 | 99,8 |  |
| 2. | Освоение выделенных средств федерального и областного бюджетов по исполнению обязательств по переданным государственным полномочиям | проценты |  | 99,91 | 99,6 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные.

Ресурсное обеспечение по итогам 2020 года

реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник), источники финансирования | Код бюджетной [классификации](consultantplus://offline/ref=19C1C7012AB3428447640605C69B17EC3D03897E31B9C99B73588D89C8C4846176E93A719799C9DDz9M4M) | | | Объем бюджетных ассигнований | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
|  |  |  | Администрация г. Медногорска,  Сердюк И.М. |  |  |  | на 01.01.2020 | 2020 г. план  (посл. утв.)  на 31.12.2020 | 2020 г. факт  кас. исп. | Остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» | всего, в том числе (тыс. руб.): | 010 | Х | 1700000000 | 39752,5 | 46010,45205 | 45895,38994 | 115,06211 |
| местный бюджет | 010 | Х | Х | 36771,0 | 41969,55205 | 41871,68994 | 97,86211 |
| областной бюджет | 010 | X | Х | 482,4 | 491,9 | 491,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 010 | X | Х | 2499,1 | 3549,0 | 3531,8 | 17,2 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1. | Освоение выделенных средств местного бюджета на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения | всего | 010 | X | 1700100000 | 36771,0 | 41969,55205 | 41871,68994 | 97,86211 |
|  | Мероприятие 1.1. | Глава муниципального образования | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0102 | 1700110010 | 1712,0 | 1446,60522 | 1446,60522 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2. | Центральный аппарат | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0104 | 1700110020 | 17898,0 | 18405,88078 | 18375,50216 | 30,37862 |
|  | Мероприятие 1.3. | Публикация в средствах массовой информации нормативных правовых актов, размещение информации о деятельности администрации города в средствах массовой информации и телевидении | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0104 | 1700100030 | 880,0 | 1191,95 | 1131,95 | 60,0 |
|  | Мероприятие 1.4. | Уплата членских взносов в Совет (ассоциацию) муниципальных образований Оренбургской области | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100040 | 106,0 | 103,964 | 103,964 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5. | Осуществление финансово-хозяйственного, материально-технического, организационного, правового, документационного, транспортного обеспечения | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100050 | 12296,0 | 14680,63305 | 14680,63305 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.6. | Выполнение прочих мероприятий в целях хозяйственно-технического обеспечения органов муниципальной власти | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.7. | Оперативное реагирование на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятым по ним мерам | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0309 | 1700100070 | 2290,0 | 2893,519 | 2893,519 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.8. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 1001 | 1700100080 | 1356,0 | 1214,0 | 1213,92067 | 0,07933 |
|  | Мероприятие 1.9. | Подготовка и проведение выборов | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0107 | 1700100090 | 0 | 1800,0 | 1799,81384 | 0,18616 |
|  | Мероприятие 1.10. | Уплата имущественных налогов | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0104 | 1700193940 | 20 | 20 | 12,782 | 7,218 |
| 0113 | 1700193940 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.11. | Обеспечение финансирования социально значимых мероприятий | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. | Освоение выделенных средств федерального и областного бюджетов по исполнению обязательств по переданным государственным полномочиям | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) |  |  | 1700200000 | 2981,5 | 4040,9 | 4023,7 | 17,2 |
|  | Мероприятие 2.1. | Выполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700280951 | 466,2 | 466,2 | 466,2 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2. | Выполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700280952 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700280956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4. | Осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0412 | 1700280420 | 9,5 | 19,0 | 19,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.5. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0203 | 1700251180 | 1152,3 | 1246,0 | 1246,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.6. | Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0304 | 1700259302 | 1329,6 | 2285,8 | 2285,8 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.7. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0105 | 1700251200 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

**к отчету за 2020 год о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»**

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска», в 2020 году освоено 45895,38994 тыс. руб., из 46010,45205, что составляет 99,7% от запланированной суммы финансирования по программе.

Выполнение программных мероприятий и их финансирование осуществлялось в плановом порядке. Эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы можно считать – эффективной.

Начальник юридического отдела

администрации города Синицин В.М.

Исп.: Синицин В.М.

Тел.: 3-19-29

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРi = Пв / П

СР1 = 1 / 1

СР1 = 1

СР2 = 1/1

СР2 = 1

СРм = (СР1 + СР2)/2

СРм =(1+1)/2

СРм = 1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз1 = Зф / Зп

ССуз1 = 41871,68994/41969,55205

ССуз1 = 0,998

**Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение**:

ССуз2 = МБф / МБп

ССуз2 = (491,9+3531,8)/(491,9+3549,0)

ССуз2 = 0,996

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эис = СРм - ССуз

Эис = СР1 - ССуз1

Эис = 1 – 0,998

Эис = 0,998

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

1. **Глава муниципального образования**

СД1.1/ппз = 1446,60520/1446,60520

СД1.1/ппз = 1

1. **Центральный аппарат**

СД1.2/ппз = 18375,50216/18405,88078

СД1.2/ппз = 0,998

1. **Публикация в средствах массовой информации нормативных правовых актов, размещение информации о деятельности администрации города в средствах массовой информации и телевидении**

СД1.3/ппз = 1131,95/1191,95

СД1.3/ппз = 0,950

1. **Уплата членских взносов в Совет (ассоциацию) муниципальных образований** **Оренбургской области**

СД1.4/ппз = 103,964/103,964

СД1.4/ппз = 1

1. **Осуществление финансово-хозяйственного, материально-технического, организационного, правового, документационного, транспортного обеспечения**

СД1.5/ппз = 14680,63305/14680,63305

СД1.5/ппз = 1

1. **Выполнение прочих мероприятий в целях хозяйственно-технического обеспечения органов муниципальной власти**

**Не осуществлялось**

1. **Оперативное реагирование на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятым по ним мерам**

СД1.7/ппз = 2893,519/2893,519

СД1.7/ппз = 1

1. **Доплаты к пенсиям муниципальных служащих**

СД1.8/ппз = 1213,92067/1214,0

СД1.8/ппз = 0,999

1. **Подготовка и проведение выборов**

СД1.9/ппз = 1799,81384/1800,0

СД1.9/ппз = 0,999

1. **Уплата имущественных налогов**

СД1.10/ппз = 225,782/233,0

СД1.10/ппз = 0,969

1. **Обеспечение финансирования социально значимых мероприятий**

**Не осуществлялось**

1. **Выполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав**

СД2.1/ппз = 466,2/466,2

СД2.1/ппз = 1

1. **Выполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра**

СД2.2/ппз = 6,70/6,7

СД2.2/ппз = 1

1. **Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии**

**не осуществлялось**

1. **Осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

СД2.4/ппз = 19,0/19,0

СД2.4/ппз = 1

1. **Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты**

СД2.5/ппз = 1246,0/1246,0

СД2.5/ппз = 1

1. **Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния**

СД2.6/ппз = 2285,8/2285,8

СД2.6/ппз = 1

**17. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации**

СД2.7/ппз = 0,0/17,2

СД2.7/ппз = 0

**Степень реализации муниципальной программы**

base_23942_67185_4

СРп/п = (0,998+0,950+1+1+1+0,999+0,999+0,969+1+ 1+1+1+1+0)/14

СРп/п  = 0,923

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = СРп/п \* Эис

ЭРп/п = 0,923\* 0,998

ЭРп/п = 0,921

**Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы**

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1. Исполнение администрацией города Медногорска полномочий по решению вопросов местного значения

СДгппз = 99,8/99,91 СДгппз = 0,999

1. Исполнение администрацией города Медногорска обязательств по переданным государственным полномочиям
2. СДгппз = 99,6/99,91 СДгппз = 0,997

**Степень реализации муниципальной программы**

base_23942_67185_5

СРгп = 11 х 0,923/11 СРгп = 0,923

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

base_23942_67185_6

ЭРгп = 0,923 х 0,998 ЭРгп = 0,92

В результате проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» признается высокой.