Таблица 6

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) в 2021 году муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату [<\*>](#P1072) |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших юридическую экспертизу до их принятия от общего числа принятых нормативных правовых актов | проценты |  | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов, от общего числа принятых нормативных правовых актов подлежащих в соответствии с законодательством обязательному опубликованию | проценты |  | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля рассмотренных материалов о проводимой индивидуальной профилактической работе в отношении несовершеннолетних в общем количестве поданных материалов | проценты |  | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в отчетном периоде | единицы |  | 1050 | 1084 |  |
| 5. | Доля поставленных на воинский учет граждан от общего числа граждан, подлежащих воинскому учету | проценты |  | 100 | 100 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные.

Таблица 7

Отчет

по итогам 2021 года об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2021 года | утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2021 | утверждено в муниципальной программе на 31.12.2021 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» | Сердюк И.М. | 010 | Х | 11700000000 | 41111,40 | 43966,31917 | 43966,31917 | 43512,94683 |
| Основное мероприятие 1. | «Своевременное, качественное исполнение полномочий по решению вопросов» местного значения | Сердюк И.М. | 010 | Х | 11700100000 | 37610,600 | 40465,51917 | 40465,51917 | 40212,53178 |
| Мероприятие 1.1. | Глава муниципального образования | Сердюк И.М. | 010 | 0102 | 1700110010 | 1751,00 | 1716,00 | 1716,0 | 1714,83801 |
| Мероприятие 1.2. | Центральный аппарат | Сердюк И.М. | 010 | 0104 | 1700110020 | 19358,600 | 19436,355 | 19436,355 | 19399,28553 |
| Мероприятие 1.3. | Публикация в средствах массовой информации нормативных правовых актов, размещение информации о деятельности администрации города в средствах массовой информации и телевидении | Сердюк И.М. | 010 | 0104 | 1700100030 | 541,00 | 1192,00 | 1192,0 | 1132,0 |
| Мероприятие 1.4. | Уплата членских взносов в Совет (ассоциацию) муниципальных образований Оренбургской области | Сердюк И.М. | 010 | 0113 | 1700100040 | 57,00 | 115,245 | 115,245 | 115,245 |
| Мероприятие 1.5. | Осуществление финансово-хозяйственного, материально-технического, организационного, правового, документационного, транспортного обеспечения | Сердюк И.М. | 010 | 0113 | 1700100050 | 11463,00 | 13049,065 | 13049,065 | 12984,14169 |
| Мероприятие 1.6. | Выполнение прочих мероприятий в целях хозяйственно-технического обеспечения органов муниципальной власти | Сердюк И.М. | 010 | 0113 | 1700100060 | 0 | 101,07876 | 101,07876 | 101,07876 |
| Мероприятие 1.7. | Оперативное реагирование на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятым по ним мерам | Сердюк И.М. | 010 | 0310 | 1700100070 | 2791,00 | 2799,00 | 2799,00 | 2763,09838 |
| Мероприятие 1.8. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Сердюк И.М. | 010 | 1001 | 1700100080 | 1384,00 | 1491,77541 | 1491,77541 | 1491,77541 |
| Мероприятие 1.9. | Подготовка и поведение выборов | Сердюк И.М. | 010 | 0107 | 1700100090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. | Уплата имущественных налогов | Сердюк И.М. | 010 | 0104 | 1700193940 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,647 |
| 0113 | 1700193940 | 252,00 | 252,0 | 252,0 | 198,422 |
| Мероприятие 1.11 | Поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти | Сердюк И.М. | 010 | 0104 | 17001L5490 | 0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| 112 | 0106 | 17001L5490 | 0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Основное мероприятие 2. | Своевременное, качественное исполнение переданных государственных полномочий | Сердюк И.М. | 010 |  | 1700200000 | 3500,80 | 3500,80 | 3500,80 | 3300,41505 |
| Мероприятие 2.1. | Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Сердюк И.М. | 010 | 0113 | 1700280951 | 475,7 | 475,7 | 475,7 | 475,7 |
| Мероприятие 2.2. | Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра | Сердюк И.М. | 010 | 0113 | 1700280952 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Мероприятие 2.3. | Осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий | Сердюк И.М. | 010 | 0113 | 1700280956 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Мероприятие 2.4. | Осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Сердюк И.М. | 010 | 0412 | 1700280420 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Мероприятие 2.5. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Сердюк И.М. | 010 | 0203 | 1700251180 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 | 1274,5 |
| Мероприятие 2.6. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Сердюк И.М. | 010 | 0304 | 1700259302 | 1306,3 | 1306,3 | 1306,3 | 1306,3 |
| Мероприятие 2.7. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Сердюк И.М. | 010 | 0105 | 1700251200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.8. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | Сердюк И.М. | 010 | 0113 | 1700254690 | 413,3 | 413,3 | 413,3 | 212,91505 |

Таблица 8

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

на 2021год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма  | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 1 «Своевременное, качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения» | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Показатель (индикатор) 1 «Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших юридическую и антикоррупционную экспертизу до их принятия от общего числа принятых нормативных правовых актов» | проценты | 100 | 100 |  |  |  |
| 5. | Контрольное событие 1 <\*>«Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет соблюдения законодательства, юридической техники и отсутствие коррупциогенных факторов» | X | X | X | 31.12.2021 | Исполнено |  |
| 6. | Показатель (индикатор) 1.2 <\*>«Доля опубликованных нормативных правовых актов, от общего числа принятых нормативных правовых актов подлежащих в соответствии с законодательством обязательному опубликованию» | проценты | 100 | 100 |  |  |  |
| 7. | Контрольное событие 2 <\*>«Опубликование в периодическом печатном издании, являющимся официальным источником опубликования нормативных правовых актов, от общего числа принятых нормативных правовых актов подлежащих в соответствии с законодательством обязательному опубликованию» | X | X | X | 31.12.2021 | Исполнено |  |
| 8. | Основное мероприятие 2 «Своевременное, качественное исполнение переданных государственных полномочий» | X | X | X | X | X | X |
| 9. | Показатель (индикатор) 2.1 «Доля рассмотренных материалов о проводимой индивидуальной профилактической работе в отношении несовершеннолетних в общем количестве поданных материалов» | проценты | 100 | 100 | X | X |  |
| 10. | Контрольное событие 1 <\*>«Своевременное и качественное рассмотрение, имеющихся в производстве материалов об административных правонарушениях» | X | X | X | 31.12.2021 | Исполнено |  |
| 11. | Показатель (индикатор) 2.2«Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в отчетном периоде» | единицы | 1050 | 1084 |  |  |  |
| 12. | Контрольное событие 1 <\*>«Определяется нарастающим итогом по форме № 26 отчета отдела ЗАГС «Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  |  | 31.12.2021 | Исполнено |  |
| 13. | Показатель (индикатор) 2.3«Доля поставленных на воинский учет граждан от общего числа граждан, подлежащих воинскому учету» | проценты | 100 | 100 |  |  |  |
| 14. | Контрольное событие 1 <\*>«Регистрация призывных и мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их количественном составе и качественном состоянии» |  |  |  | 31.12.2021 | Исполнено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается.

Приложение № 7

 к порядку разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ города Медногорска

 Методика оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальных программ города Медногорска по результатам их исполнения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение плана реализации муниципальной программы | да | **5** | **0,01** | **0,05** | 0,05 |
| нет | 0 | 0,00 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах)**100%-(43512,94683\*100%/43966,31917)=1,03%** | 0 процентов | 5 | **0,05** | 0,25 | 0,20 |
| **0 - 2 процента** | **4** | **0,20** |
| 2 - 5 процентов | 3 | 0,15 |
| 5 - 10 процентов | 2 | 0,10 |
| 10 - 15 процентов | 1 | 0,05 |
| свыше 15 процентов | 0 | 0,00 |
| 3. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году | не более 2 | 5 | **0,01** | 0,05 | 0,04 |
| **3** | **4** | **0,04** |
| 4 | 3 | 0,03 |
| 5 | 2 | 0,02 |
| 6 | 1 | 0,01 |
| 7 и более | 0 | 0,00 |
| 4. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | **да** | **5** | **0,02** | **0,10** | 0,10 |
| нет | 0 | 0,00 |
| 5. | Степень достижения показателей муниципальной программы | **100 процентов** | **5** | **0,04** | **0,20** | 0,20 |
| 95 - 100 процентов | 4 | 0,16 |
| 90 - 95 процентов | 3 | 0,12 |
| 80 - 90 процентов | 2 | 0,08 |
| 70 - 80 процентов | 1 | 0,04 |
| менее 70 процентов | 0 | 0,00 |
| 6. | Степень реализации показателей подпрограмм муниципальной программы (при отсутствии подпрограмм муниципальной программы присваивается максимальный балл) | **100 процентов** | **5** | **0,04** | **0,20** | 0,20 |
| 95 - 100 процентов | 4 | 0,16 |
| 90 - 95 процентов | 3 | 0,12 |
| 80 - 90 процентов | 2 | 0,08 |
| 70 - 80 процентов | 1 | 0,04 |
| менее 70 процентов | 0 | 0,00 |
| 7. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного (муниципального) контроля | да | 0 | **0,03** | 0,00 | 0,15 |
| **нет** | **5** | **0,15** |
| 8. | Итого: |  |  |  |  | 0,94 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРi = Пв / П

СР1 = 2/2

СР1 = 1

СР2 = 3/3

СР2 = 1

СРм = (СР1 + СР2)/5

СРм =(2+3)/5

СРм = 1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз1 = Зф / Зп

ССуз1 = 40212,53178/40465,51917

ССуз1 = 0,994

**Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение**:

ССуз2 = МБф / МБп

ССуз2 = (3300,41505/3500,80)

ССуз2 = 0,942

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эис = СРм - ССуз

Эис = СР1 - ССуз1

Эис = 1 – 0,998=0,002

Эис = 1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

**1. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших юридическую экспертизу до их принятия от общего числа принятых нормативных правовых актов**

СД1.1/ппз = 167/167

СД1.1/ппз = 1

**2. Доля опубликованных нормативных правовых актов, от общего числа принятых нормативных правовых актов подлежащих в соответствии с законодательством обязательному опубликованию**

СД1.2/ппз = 167/167

СД1.2/ппз = 1

**3. Доля рассмотренных материалов о проводимой индивидуальной профилактической работе в отношении несовершеннолетних в общем количестве поданных материалов**

СД1.3/ппз = 46/46

СД1.3/ппз = 1

**4. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в отчетном периоде**

СД1.4/ппз = 1086/1050

СД1.4/ппз = 1

**5. Доля поставленных на воинский учет граждан от общего числа граждан, подлежащих воинскому учету**

СД1.5/ппз = 193/193

СД1.5/ппз = 1

**Степень реализации муниципальной программы**



СРп/п = (1+ 1+1+1+1)/5

СРп/п  = 1

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = СРп/п \* Эис

ЭРп/п = 1\*1=1

ЭРп/п = 1

**Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы**

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1. Исполнение администрацией города Медногорска полномочий по решению вопросов местного значения

СДгппз = 1/1 СДгппз = 1

1. Исполнение администрацией города Медногорска обязательств по переданным государственным полномочиям
2. СДгппз = 1/1 СДгппз = 1

**Степень реализации муниципальной программы**



СРгп = 5\*1/5 СРгп = 1

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**



ЭРгп = 1\*1 ЭРгп = 1

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ=(ЭРгп+ЭРп+ЭБРи)/Н, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом;

ЭБРи – эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н – количество направлений, по которым производится оценка.

Коэ = (1+0,94)/2=0,970

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.

|  |
| --- |
| **Медногорск - герб + корона.gif****АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ГОРОД МЕДНОГОРСК****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**ул. Советская, д. 37, г. Медногорск, 462274телефон: (8-35379) 3-26-86факс: (8-35379) 3-23-71e-mail: mo@mail.orb.ruwww.mednogorsk.org.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Начальнику отдела по экономике, торговле и развитию предпринимательства администрации города Медногорска

Р.М. Ахмеджановой

Уважаемая Рита Мохяррямовна!

 Направляю Вам отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска».

 Приложение:

1. Отчет на 21 листе;

2. Пояснительная записка на 1листе.

Заместитель главы муниципального

образования – руководитель аппарата

администрации города И.М. Сердюк

Исп.: Синицин В.М.

Тел.: 3-19-29

**Пояснительная записка**

**к отчету за 2021 год о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»**

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска», утвержденной **постановлением администрации города от 04.04.2017 № 474-па «Об утверждении** муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска за 2021 год достигнуты следующие показатели:

1. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших юридическую экспертизу до их принятия от общего числа принятых нормативных правовых актов 167 из 167 – 100%;

2. Доля опубликованных нормативных правовых актов, от общего числа принятых нормативных правовых актов подлежащих в соответствии с законодательством обязательному опубликованию 167 из 167 – 100%;

3. Доля рассмотренных материалов о проводимой индивидуальной профилактической работе в отношении несовершеннолетних в общем количестве поданных материалов 325 из 325 – 100%;

4. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в отчетном периоде 423 (АППГ – 445) – 40% от годового показателя;

5. Доля поставленных на воинский учет граждан от общего числа граждан, подлежащих воинскому учету 1084 из 1050 – 103%.

Все программные мероприятия и их финансирование осуществляется надлежащим образом. Эффективность реализации муниципальной программы можно является высокой.

Заместитель главы муниципального

образования – руководитель аппарата

администрации города И.М. Сердюк

Исп.: Синицин В.М.

Тел.: 3-19-29

|  |
| --- |
| **Медногорск - герб + корона.gif****АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ГОРОД МЕДНОГОРСК****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**ул. Советская, д. 37, г. Медногорск, 462274телефон: (8-35379) 3-26-86факс: (8-35379) 3-23-71e-mail: mo@mail.orb.ruwww.mednogorsk.org.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Заместителю главы муниципального образования по финансово-экономической политике – начальнику финансового отдела

И.В. Никитиной

Уважаемая Ирина Валерьевна!

 Направляю Вам отчет за 2021 год об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета по муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» (таблица 7 приложения 3 к Порядку), а также оценку эффективности бюджетных расходов (приложение 7 к Порядку).

Приложение:

1. Отчет на четырёх листах;

2. Оценка эффективности на 2 листах.

Заместитель главы муниципального

образования – руководитель аппарата

администрации города И.М. Сердюк

Исп.: Синицин В.М.

Тел.: 3-19-29