АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

| 22.08.2017 |  |  | № 1587-па |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации города

от 11.04.2013 № 497-па «Об утверждении адресной муниципальной программы «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы»

В соответствии со статьями 43, 44, 45,48 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации города от 11.04.2013г. № 497-па «Об утверждении адресной муниципальной программы «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы»:

1.1. Приложение к постановлению администрации города изложить в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 10.03.2017 № 343-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.04.2013 № 497-па «Об утверждении адресной муниципальной программы «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы»

3. Постановление вступает в силу после его официального  опубликования в газете «Медногорский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Медногорск в сети Интернет.

Глава города                                                                                        Д.В.Садовенко

Приложение

к постановлению

администрации города

от 22.08.2017 № 1587-па

# Муниципальная адресная Программа
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2013 – 2017 годы”

Паспорт Программы

| Наименование программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2013 - 2017 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация муниципального образования город Медногорск |
| Основные разработчики | МКУ «УГКР и ЖКХ», комитет по управлению имуществом города Медногорска, |
| Цели и задачи | Основными целями Программы являются: - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными. Основными задачами Программы являются: - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда в соответствии с жилищным законода-тельством; - регулирование отношений между Фондом, Правительством Оренбургской области и Администрацией г. Медногорска; - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) и (или) строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Срок реализации | 2013 - 2017 годы |
| Перечень основных мероприятий | - формирование перечня многоквартийных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы по переселению граждан с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; -определение объема долевого финансирования за счет средств областного и местного бюджетов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование планируемых показателей выполнения Программы по переселению граждан. - привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы. |
| Исполнители | Администрация муниципального образования город Медногорск |
| Объем долевого финансирования Всего по этапу 2013 года в т.ч.: средства Фонда средства областного бюджета дополнительные источники финансирования Всего по этапу 2014 года в т.ч.: средства Фонда средства областного бюджета средства местного бюджета Всего по этапу 2015 года в т.ч.: средства Фонда средства областного бюджета средства местного бюджета Всего по этапу 2016 года в т.ч.: средства Фонда средства областного бюджета Всего по этапу 2017 года в т.ч.: средства Фонда средства областного бюджета | Общий объем финансирования по Программе - 320 975 344,00 рубля. в том числе: - 171 095 673,2 рубля - средства Фонда; - 138 670 474,83 рубля - средства областного бюджета; - 5 059 322 рубля – средства местного бюджета; - 6 149 873,97 рубля – дополнительные источники финансирования. - 94 607 080,00 рублей; - 61 995 228,20 рублей; - 26 461 977,83 рублей; - 6 149 873,97 рубля. - 91 983 102,00 рубля. - 56 848 080,00 рублей; - 31 792 192,00 рубля; - 3 342 830,00 рублей. - 134 385 162,00 рубля. - 52 252 365,00 рублей; - 80 416 305,00 рублей; - 1 716 492,00 рубля - 0 рублей. - 0 рублей; - 0 рублей. - 0 рублей; - 0 рублей; - 0 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - приобретение жилых помещений у застройщиков не менее 12 343,89 кв.м., в том числе: этап 2013 года – 3239,03 кв.метра; этап 2014 года–3273,42 кв.метра; этап 2015 года – 5831,44 кв. метра; этап 2016 года – 0 кв. метра; этап 2017 года – 0 кв. метра. - выкуп жилых помещений у собственников 1 709,65 кв.м., в том числе: этап 2013 года – 0 кв.метра; этап 2014 года– 0 кв.метра; этап 2015 года – 1 709,65 кв. метра; этап 2016 года – 0 кв. метра; этап 2017 года – 0 кв. метра. обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; переселение по программе 313 семей из 38 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе: этап 2013 года- 80 семей из 14 домов; этап 2014 года – 80 семей из 12 домов; этап 2015 года - 153 семья из 12 домов; этап 2016 года – 0; этап 2017 года – 0. - переселение семей, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |
| Система организации контроля | Общий контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования город Медногорск Оренбургской области |

# Содержание проблемы

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных и внебюджетных расходов.

Консолидация бюджетных средств, окажет положительное влияние на социальное благополучие в городе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области, при условии соблюдения установленного законодательством порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу.

Так, в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма и расположенных в домах, подлежащих сносу, возложена на органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение о сносе такого дома. При этом предоставляемые гражданам в связи с выселением жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными;

- стимулирование реформирования жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- привлечение финансовой поддержки за счет средств областного бюджета;

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;

- регулирование отношений между Правительством Оренбургской области и органами местного самоуправления города Медногорска.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2013 - 2017 годы.

# 4. Исполнители Программы

Исполнителем программы – администрацией муниципального образования город Медногорск Оренбургской области–разрабатываются, в рамках реализации настоящей Программы, план действий органа местного самоуправления, порядок переселения граждан, обоснование объема средств местного бюджета на цели переселения граждан с указанием способов переселения, привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения программ.

# 5. Основные направления реализации Программы

1. При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюджета и  местного бюджета производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- предоставление собственнику взамен изымаемого жилого помещения, иное жилое помещение путем заключения договора мены в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- земельный участок,  на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

2.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами переселения:

-  приобретение  жилых помещений у застройщиков.

3.Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

- выявление не завершенных строительством жилых домов с высокой степенью готовности, строительство нового жилья, приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости, участие в долевом строительстве многоквартирных домов;

- установка очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий, оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделение жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов местного самоуправления.

- Осуществление сбора и обобщения информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании освобожденных земельных участков для строительства новых объектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации. Разработка механизма контроля за использованием освобожденных земельных участков.

6.  Объем и источник финансирования Программы

| Источники финансирования | Финансирование в 2013 году | Финансирование в 2014 году | Финансирование в 2015 году | Финансирование в 2016 году | Финансирование в2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. |
| Средства фонда | 70,08499 | 61995228,20 | 61,8 | 56848080,00 | 38,88 | 52252365,00 | 0 |  | 0 |  |
| Средства обл. бюджета | 29,91501 | 26461977,83 | 38,20 | 31792192,00 | 61,12 | 80416305,00 | 0 |  | 0 |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |  | 3342830,00 |  | 1716492,00 |  |  |  |  |
| Всего | 100 | 94607080 | 100 | 91983102,00 | 100 | 140430228,00 | 0 |  | 0 |  |

Объем финансирования Программы рассчитан исходя из удельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, но не более 28100 рублей.

За счет местного бюджета осуществляется финансирование расходов:

- в случае предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей удельную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения определенной в размере 28 100 рублей;

- в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. На эти цели необходимо 5 059 322,00 рубля, в том числе по годам:

этап 2013 года – 0,00 рублей;

этап 2014 года – 3 342 830,00 рублей;

этап 2015 года – 1 716 492,00 рубля;

этап 2016 года – 0 рублей;

этап 2017 года – 0 рублей.

7. Оценка эффективности

социально-экономических последствий реализации Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые должны представлять собой количественные показатели. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области, с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которого является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств и средств Фонда служат:

- объемы строительства  (приобретения) жилищного фонда для муниципальных нужд;

- сокращение аварийного жилищного фонда;

- комплексное освоение территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы в соответствии с заявкой, поданной в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, приведены в Приложении 3 к настоящей Программе.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по результатам окончания года.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 22.08.2017 № 1587-па

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по субъекту 2013-2015 годы, в т.ч.: | X | 38 | X | X | 627 | 627 | 15075,57 | 313 | 144 | 169 | 12343,89 | 5833,44 | 6510,45 | 320975344 | 171095673,20 | 138670474,83 | 5059322,00 | 6149873,97 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2015 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | 38 | X | X | 627 | 542 | 15075,57 | 271 | 127 | 144 | 10582,21 | 5113,54 | 5468,67 | 273585838 | 171095673,20 | 91796430,83 | 4543860,00 | 6149873,97 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2015 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | 16 | X | X | 343 | 85 | 7766,26 | 42 | 17 | 25 | 1761,68 | 719,90 | 1041,78 | 47389506 | 0,00 | 46874044,00 | 515462,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | X | 14 | X | X | 194 | 182 | 4991,47 | 80 | 23 | 57 | 3239,03 | 976,10 | 2262,93 | 94607080 | 61995228,20 | 26 461 977,83 | 0,00 | 6149873,97 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 14 | X | X | 194 | 182 | 4991,47 | 80 | 23 | 57 | 3239,03 | 976,10 | 2262,93 | 9460 080 | 61 995 228,20 | 26 461 977,83 | 0,00 | 6149873,97 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск | X | 14 | X | X | 194 | 182 | 4991,47 | 80 | 23 | 57 | 3239,03 | 976,10 | 2262,93 | 94607080 | 61 995 228,20 | 26 461 977,83 | 0,00 | 6149873,97 | 0,00 |
| 1 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 6 | 21 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 11 | 11 | 304,90 | 7 | 6 | 1 | 213,10 | 170,80 | 42,30 | 7407160 | 4 141 623,70 | 1 767 806,30 | 0,00 | 1497730,00 | 0,00 |
| 2 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 29 | 50 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 54 | 54 | 874,60 | 26 | 0 | 26 | 874,60 | 0,00 | 874,60 | 24854450 | 16 342 442,88 | 6 975 591,15 | 0,00 | 1536415,97 | 0,00 |
| 3 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 31 | 23 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 24 | 24 | 358,20 | 7 | 0 | 7 | 281,50 | 0,00 | 281,50 | 7660060 | 5 366 583,26 | 2 290 666,74 | 0,00 | 2810,00 | 0,00 |
| 4 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 21 | 46 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 128,20 | 2 | 0 | 2 | 128,20 | 0,00 | 128,20 | 3669860 | 2 524 756,00 | 1 077 664,00 | 0,00 | 67440,00 | 0,00 |
| 5 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 24 | 47 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 2 | 2 | 71,10 | 2 | 0 | 2 | 71,10 | 0,00 | 71,10 | 1834930 | 1 286 010,59 | 548 919,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 27 | 48 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 84,60 | 2 | 0 | 2 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 2264860 | 1 587 327,00 | 677 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 8 | 45 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 369,80 | 8 | 8 | 0 | 369,80 | 369,80 | 0,00 | 12015560 | 7 241 440,96 | 3 090 929,04 | 0,00 | 1683190,00 | 0,00 |
| 8 | г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 8 | 19 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 7 | 7 | 1383,20 | 3 | 0 | 3 | 114,66 | 0,00 | 114,66 | 3220260 | 2 256 919,05 | 963 340,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 10 | 58 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 20 | 20 | 405,70 | 8 | 4 | 4 | 405,70 | 192,50 | 213,20 | 11476040 | 7 894 884,00 | 3 369 844,00 | 0,00 | 211 312,00 | 0,00 |
| 10 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 57 | 16.10.2006 | IV.2014 | IV.2017 | 13 | 1 | 357,00 | 1 | 0 | 1 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 1073420 | 752 306,35 | 321 113,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 3 | 51 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 26 | 26 | 422,67 | 8 | 4 | 4 | 422,67 | 209,80 | 212,87 | 12732110 | 8 217 666,73 | 3 507 620,27 | 0,00 | 1006823,00 | 0,00 |
| 12 | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 10 | 40 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 2 | 2 | 69,00 | 2 | 1 | 1 | 69,00 | 33,20 | 35,80 | 2079400 | 1 358 878,00 | 580 022,00 | 0,00 | 140 500,00 | 0,00 |
| 13 | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 14 | 41 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 77,00 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 2146840 | 1 502 052,49 | 641 134,51 | 0,00 | 3 653,00 | 0,00 |
| 14 | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 4 | 37 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 6 | 6 | 85,50 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 2172130 | 1 522 337,19 | 649 792,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | X | 13 | X | X | 232 | 150 | 5289,14 | 80 | 41 | 39 | 3273,42 | 1650,49 | 1622,93 | 91983102 | 56 848 080,00 | 31 792 192,00 | 3342830,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 13 | X | X | 232 | 150 | 5289,14 | 80 | 41 | 39 | 3273,42 | 1650,49 | 1622,93 | 91 983102 | 56 848 080,00 | 31 792 192,00 | 3342830,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск | X | 13 | X | X | 232 | 150 | 5289,14 | 80 | 41 | 39 | 3273,42 | 1650,49 | 1622,93 | 91983102 | 56 848 080,00 | 31 792 192,00 | 3342830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 3 | 17 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 14 | 1 | 222,30 | 1 | 1 | 0 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1376900 | 850 962,00 | 475 899,00 | 50 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 5 | 12 | 27.05.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 7 | 377,40 | 4 | 4 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 5268750 | 3 256 232,00 | 1 821 042,00 | 191 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 7 | 43 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 10 | 10 | 377,50 | 7 | 7 | 0 | 330,70 | 330,70 | 0,00 | 9292670 | 5 743 125,00 | 3 211 833,00 | 337 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Медногорск, ул. Калинина, д. 7 | 32 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 5 | 5 | 87,40 | 3 | 0 | 3 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 2455940 | 1 517 838,00 | 848 849,00 | 89 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 14 | 25 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 19 | 18 | 420,40 | 8 | 1 | 7 | 367,60 | 14,90 | 352,70 | 10329560 | 6 383 952,00 | 3 570 214,00 | 375 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 14 | 55 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 12 | 1 | 421,05 | 1 | 1 | 0 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 1478060 | 913 482,00 | 510 863,00 | 53 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 4 | 27.05.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 17 | 449,50 | 4 | 0 | 4 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 6648460 | 4 108 931,00 | 2 297 913,00 | 241 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 5 | 27.05.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 10 | 423,70 | 4 | 0 | 4 | 211,70 | 0,00 | 211,70 | 5948770 | 3 676 503,00 | 2 056 078,00 | 216 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 57 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 1 | 357,00 | 1 | 1 | 0 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 1166150 | 720 713,00 | 403 057,00 | 42 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Медногорск, ул. Советская, д. 3 | 22 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 10 | 10 | 433,56 | 9 | 9 | 0 | 433,56 | 433,56 | 0,00 | 12183036 | 7 529 450,00 | 4 210 832,00 | 442 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Медногорск, ул. Советская, д. 5 | 26 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 14 | 14 | 396,37 | 10 | 9 | 1 | 342,03 | 329,03 | 13,00 | 9611043 | 5 939 888,00 | 3 321 872,00 | 349 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 53 | 53 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 51 | 49 | 830,46 | 24 | 5 | 19 | 812,53 | 138,00 | 674,53 | 22832093 | 14 110 859,00 | 7 891 474,00 | 829 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 6 | 52 | 16.10.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 26 | 7 | 492,50 | 4 | 3 | 1 | 120,70 | 73,70 | 47,00 | 3391670 | 2 096 145,00 | 1 172 266,00 | 123 259,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч. | X | 21 | X | X | 407 | 295 | 9146,27 | 153 | 80 | 73 | 5831,44 | 3206,85 | 2624,59 | 134385162 | 52 252 365,00 | 80 416 305,00 | 1716492,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 17 | X | X | 312 | 210 | 7096,96 | 111 | 63 | 48 | 4069,76 | 2486,95 | 1582,81 | 86995656 | 52 252 365,00 | 33 542 261,00 | 1201030,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск | X | 17 | X | X | 312 | 210 | 7096,96 | 111 | 63 | 48 | 4069,76 | 2486,95 | 1582,81 | 86995656 | 52 252 365,00 | 33 542 261,00 | 1201030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 3 | 17 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 14 | 1 | 222,30 | 1 | 1 | 0 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 1106360 | 697 316,00 | 409 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Медногорск, пер. Средний, д. 6 | 4 | 30.06.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 63,80 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 729246 | 522 104,00 | 207 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 25 | 1 | 30.06.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 41 | 40 | 837,30 | 26 | 11 | 15 | 584,80 | 239,90 | 344,90 | 13975092 | 9 341 568,00 | 4 606 116,00 | 27 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 32 | 2 | 30.06.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 1 | 83,10 | 1 | 1 | 0 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 648457 | 301 811,00 | 321 416,00 | 25 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 42 | 10 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 1 | 1 | 76,00 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 673529 | 313 481,00 | 333 843,00 | 26 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 9 | 7 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 2 | 118,30 | 1 | 0 | 1 | 63,70 | 0,00 | 63,70 | 1479381 | 1 059 030,00 | 420 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1 | 56 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 15 | 14 | 396,45 | 7 | 6 | 1 | 343,50 | 289,15 | 54,35 | 6875368 | 3 544 143,00 | 3 146 002,00 | 185 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 4 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 25 | 3 | 449,50 | 1 | 0 | 1 | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 1530464 | 964 621,00 | 565 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 5 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 20 | 3 | 423,70 | 1 | 0 | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 647955 | 463 845,00 | 184 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 4 | 3 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 19 | 408,30 | 8 | 4 | 4 | 408,30 | 204,60 | 203,70 | 8952478 | 5 711 390,00 | 3 201 123,00 | 39 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 57 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 2 | 357,00 | 1 | 1 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 1385584 | 873 306,00 | 512 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 6 | 6 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 14 | 13 | 435,10 | 7 | 4 | 3 | 380,90 | 217,80 | 163,10 | 7704027 | 4 534 281,00 | 3 017 376,00 | 152 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 8 | 3 | 25.03.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 19 | 412,01 | 8 | 5 | 3 | 412,01 | 267,40 | 144,61 | 8835657 | 5 102 484,00 | 3 583 700,00 | 149 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 55 | 2 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 27 | 22 | 815,40 | 15 | 12 | 3 | 468,50 | 401,00 | 67,50 | 10014406 | 5 907 070,00 | 3 937 058,00 | 170 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 57 | 1 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 44 | 42 | 1086,30 | 21 | 8 | 13 | 557,50 | 254,00 | 303,50 | 12152185 | 7 301 269,00 | 4 682 304,00 | 168 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 6 | 52 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 26 | 3 | 492,50 | 3 | 1 | 2 | 118,65 | 24,40 | 94,25 | 2475072 | 1 672 947,00 | 802 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 7 | 5 | 25.03.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 21 | 419,90 | 8 | 8 | 0 | 419,90 | 419,90 | 0,00 | 7810395 | 3 941 699,00 | 3 612 430,00 | 256 266,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | X | 16 | X | X | 343 | 85 | 7766,26 | 42 | 17 | 25 | 1761,68 | 719,90 | 1041,78 | 47389506 | 0,00 | 46 874 044,00 | 515 462,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск | X | 16 | X | X | 343 | 85 | 7766,26 | 42 | 17 | 25 | 1761,68 | 719,90 | 1041,78 | 47389506 | 0,00 | 46 874 044,00 | 515 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 3 | 17 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 14 | 12 | 222,30 | 3 | 1 | 2 | 131,30 | 40,60 | 90,70 | 3678290 | 0,00 | 3 546 016,00 | 132 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 25 | 1 | 30.06.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 41 | 1 | 837,30 | 1 | 0 | 1 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 401830 | 0,00 | 401 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 32 | 2 | 30.06.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 4 | 83,10 | 1 | 0 | 1 | 46,90 | 0,00 | 46,90 | 1317890 | 0,00 | 1 270 487,00 | 47 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 5 | 12 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 6 | 377,40 | 4 | 2 | 2 | 189,90 | 94,00 | 95,90 | 5145110 | 0,00 | 5 096 708,00 | 48 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 9 | 7 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 2 | 118,30 | 1 | 0 | 1 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 1534260 | 0,00 | 1 479 088,00 | 55 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 14 | 25 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 1 | 420,40 | 1 | 1 | 0 | 52,80 | 52,80 | 0,00 | 1455580 | 0,00 | 1 403 237,00 | 52 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 14 | 55 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 12 | 11 | 421,05 | 6 | 5 | 1 | 316,65 | 261,40 | 55,25 | 8736290 | 0,00 | 8 736 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1 | 56 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 15 | 1 | 396,45 | 1 | 0 | 1 | 52,95 | 0,00 | 52,95 | 1472440 | 0,00 | 1 419 488,00 | 52 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 4 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 25 | 5 | 449,50 | 3 | 0 | 3 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 3998630 | 0,00 | 3 998 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 5 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 20 | 7 | 423,70 | 3 | 0 | 3 | 159,10 | 0,00 | 159,10 | 4397650 | 0,00 | 4 397 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 57 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 9 | 357,00 | 4 | 2 | 2 | 167,30 | 83,70 | 83,60 | 4701130 | 0,00 | 4 616 149,00 | 84 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 6 | 6 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 14 | 1 | 435,10 | 1 | 1 | 0 | 54,20 | 54,20 | 0,00 | 1498758 | 0,00 | 1 498 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 53 | 53 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 51 | 2 | 830,46 | 1 | 0 | 1 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | 495806 | 0,00 | 495 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 55 | 2 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 27 | 5 | 815,40 | 2 | 1 | 1 | 54,20 | 27,00 | 27,20 | 1523020 | 0,00 | 1 523 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 57 | 1 | 27.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 44 | 2 | 1086,30 | 1 | 0 | 1 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 1166150 | 0,00 | 1 124 215,00 | 41 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 6 | 52 | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 26 | 16 | 492,50 | 9 | 4 | 5 | 253,15 | 106,20 | 146,95 | 5866672 | 0,00 | 5 866 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2 к постановлению администрации города от 22.08.2017 № 1587-па

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, в т.ч.: | 12 343,89 | 314 825 470,03 | 0,00 | 0,00 | 10 634,24 | 283 956 904,03 | 0,00 | 0,00 | 1 709,65 | 30 868 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | 10 582,21 | 267 435 964,03 | 0,00 | 0,00 | 8 872,56 | 236 567 398,03 | 0,00 | 0,00 | 1 709,65 | 30 868 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | 1 761,68 | 47 389 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761,68 | 47 389 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | 3 239,03 | 88 457 206,03 | 0,00 | 0,00 | 3 239,03 | 88 457 206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | 3 239,03 | 88 457 206,03 | 0,00 | 0,00 | 3 239,03 | 88 457 206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск: | 3 239,03 | 88 457 206,03 | 0,00 | 0,00 | 3 239,03 | 88 457 206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 6 | 213,10 | 5 909 430,00 | 0,00 | 0,00 | 213,10 | 5 909 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 29 | 874,60 | 23 318 034,03 | 0,00 | 0,00 | 874,60 | 23 318 034,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 31 | 281,50 | 7 657 250,00 | 0,00 | 0,00 | 281,50 | 7 657 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 21 | 128,20 | 3 602 420,00 | 0,00 | 0,00 | 128,20 | 3 602 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 24 | 71,10 | 1 834 930,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 1 834 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 27 | 84,60 | 2 264 860,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60 | 2 264 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 8 | 369,80 | 10 332 370,00 | 0,00 | 0,00 | 369,80 | 10 332 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 8 | 114,66 | 3 220 260,00 | 0,00 | 0,00 | 114,66 | 3 220 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 10 | 405,70 | 11 264 728,00 | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 11 264 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 41,60 | 1 073 420,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 1 073 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 3 | 422,67 | 11 725 287,00 | 0,00 | 0,00 | 422,67 | 11 725 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 10 | 69,00 | 1 938 900,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 1 938 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 14 | 77,00 | 2 143 187,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 2 143 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 4 | 85,50 | 2 172 130,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 2 172 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | 3 273,42 | 91 983 102,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273,42 | 91 983 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | 3 273,42 | 91 983 102,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273,42 | 91 983 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск: | 3 273,42 | 91 983 102,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273,42 | 91 983 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 3 | 49,00 | 1 376 900,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 1 376 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 5 | 187,50 | 5 268 750,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 5 268 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 7 | 330,70 | 9 292 670,00 | 0,00 | 0,00 | 330,70 | 9 292 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Медногорск, ул. Калинина, д. 7 | 87,40 | 2 455 940,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 2 455 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 14 | 367,60 | 10 329 560,00 | 0,00 | 0,00 | 367,60 | 10 329 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 14 | 52,60 | 1 478 060,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 1 478 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 236,60 | 6 648 460,00 | 0,00 | 0,00 | 236,60 | 6 648 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 211,70 | 5 948 770,00 | 0,00 | 0,00 | 211,70 | 5 948 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 41,50 | 1 166 150,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 1 166 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Медногорск, ул. Советская, д. 3 | 433,56 | 12 183 036,00 | 0,00 | 0,00 | 433,56 | 12 183 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Медногорск, ул. Советская, д. 5 | 342,03 | 9 611 043,00 | 0,00 | 0,00 | 342,03 | 9 611 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 53 | 812,53 | 22 832 093,00 | 0,00 | 0,00 | 812,53 | 22 832 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 6 | 120,70 | 3 391 670,00 | 0,00 | 0,00 | 120,70 | 3 391 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | 5 831,44 | 134 385 162,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121,79 | 103 516 596,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,65 | 30 868 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | 4 069,76 | 86 995 656,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,11 | 56 127 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,65 | 30 868 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск: | 4 069,76 | 86 995 656,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,11 | 56 127 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,65 | 30 868 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 3 | 42,00 | 1 106 360,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 106 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Медногорск, пер. Средний, д. 6 | 32,20 | 729 246,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 729 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 25 | 584,80 | 13 975 092,00 | 0,00 | 0,00 | 545,40 | 13 270 653,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 704 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 32 | 36,20 | 648 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,20 | 648 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 42 | 37,60 | 673 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 673 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 9 | 63,70 | 1 479 381,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 1 479 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1 | 343,50 | 6 875 368,00 | 0,00 | 0,00 | 79,45 | 2 114 818,00 | 0,00 | 0,00 | 264,05 | 4 760 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 58,10 | 1 530 464,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10 | 1 530 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 52,90 | 647 955,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 647 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 4 | 408,30 | 8 952 478,00 | 0,00 | 0,00 | 351,20 | 7 925 301,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 | 1 027 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 53,00 | 1 385 584,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 1 385 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 6 | 380,90 | 7 704 027,00 | 0,00 | 0,00 | 163,10 | 3 787 865,00 | 0,00 | 0,00 | 217,80 | 3 916 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 8 | 412,01 | 8 835 657,00 | 0,00 | 0,00 | 198,31 | 4 993 946,00 | 0,00 | 0,00 | 213,70 | 3 841 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 55 | 468,50 | 10 014 406,00 | 0,00 | 0,00 | 233,40 | 5 637 972,00 | 0,00 | 0,00 | 235,10 | 4 376 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 57 | 557,50 | 12 152 185,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 7 818 558,00 | 0,00 | 0,00 | 241,50 | 4 333 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 6 | 118,65 | 2 475 072,00 | 0,00 | 0,00 | 118,65 | 2 475 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 7 | 419,90 | 7 810 395,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 1 223 915,00 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | 6 586 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | 1 761,68 | 47 389 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761,68 | 47 389 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по город Медногорск: | 1 761,68 | 47 389 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761,68 | 47 389 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Медногорск, пер. Коммунальный, д. 3 | 131,30 | 3 678 290,00 | 0,00 | 0,00 | 131,30 | 3 678 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 25 | 14,30 | 401 830,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 401 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 32 | 46,90 | 1 317 890,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 1 317 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 5 | 189,90 | 5 145 110,00 | 0,00 | 0,00 | 189,90 | 5 145 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Медногорск, ул. Горняков, д. 9 | 54,60 | 1 534 260,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 1 534 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 14 | 52,80 | 1 455 580,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1 455 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 14 | 316,65 | 8 736 290,00 | 0,00 | 0,00 | 316,65 | 8 736 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1 | 52,95 | 1 472 440,00 | 0,00 | 0,00 | 52,95 | 1 472 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 1 | 154,80 | 3 998 630,00 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | 3 998 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Медногорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 159,10 | 4 397 650,00 | 0,00 | 0,00 | 159,10 | 4 397 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Медногорск, ул. Пионеров, д. 8 | 167,30 | 4 701 130,00 | 0,00 | 0,00 | 167,30 | 4 701 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 6 | 54,20 | 1 498 758,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 1 498 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 53 | 17,93 | 495 806,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 495 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 55 | 54,20 | 1 523 020,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 1 523 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 57 | 41,60 | 1 166 150,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 1 166 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 6 | 253,15 | 5 866 672,00 | 0,00 | 0,00 | 253,15 | 5 866 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3 к постановлению администрации города от 22.08.2017 № 1587-па

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 3 239,03 | 3 273,42 | 5 831,44 | 0,00 | 12 343,89 | 0 | 80 | 80 | 153 | 0 | 313 | 0 | 182 | 150 | 295 | 0 | 627 |
| 1 | город Медногорск | 0,00 | 3 239,03 | 3 273,42 | 5 831,44 | 0,00 | 12 343,89 | 0 | 80 | 80 | 153 | 0 | 313 | 0 | 182 | 150 | 295 | 0 | 627 |
|  | 2013 год | 0,00 | 3 239,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239,03 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2 | город Медногорск | 0,00 | 3 239,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239,03 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
|  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 3 273,42 | 0,00 | 0,00 | 3 273,42 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 1 | город Медногорск | 0,00 | 0,00 | 3 273,42 | 0,00 | 0,00 | 3 273,42 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 831,44 | 0,00 | 5 831,44 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 3 | город Медногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 831,44 | 0,00 | 5 831,44 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |