Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города от 13.09.2018 № 1373-па.

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Медногорск.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- сохранение культурного наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения муниципального образования город Медногорск.

В рамках Программы в 2021 году реализовались 6 Подпрограмм:

подпрограмма 1«Библиотечное обслуживание»;

подпрограмма 2«Организация досуга»;

подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»;

подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий»;

подпрограмма 5 «Обслуживание муниципальных учреждений»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы».

В течение 2021 года в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную Программу вносились изменения в части уточнения объемов финансирования. Согласно постановления администрации города О внесении изменений в постановление администрации города от 15.07.2016 № 1065-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Медногорска» от 10.08.2021 № 864 – па вносились изменения в значения показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

**а) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в таблице 6 приложения № 3 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Медногорска

**Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»** включает в себя два основных мероприятия:

- Основное мероприятие 1.1. Региональный проект «Культурная среда»

- Основное мероприятие 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

1. Число посещений библиотек составило 89,2 при плане 88,4. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (89,27/88,4) 1,0.
2. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 37,7 % при плане 37 %. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (37,7 /37) 1,0. При расчете показателя использовалась численность населения по состоянию на 01.01.2021г. – 25610 человек.

**Подпрограмма 2«Организация досуга»** включает в себя три основных мероприятия:

**-** Основное мероприятие 2.1.Региональный проект «Культурная среда»

- Основное мероприятие 2.2. Региональный проект «Творческие люди»

- Основное мероприятие 2.3. Организация культурно-досуговой деятельности

По итогам отчетного периода достигнуты следующие показатели:

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий составило 124,9 тыс. посещений, при плане – 131,6. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 0,95. Отклонение показателя связано с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и решениями городского штаба.
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях составило 31,4 тыс. посещений, при плане - 39,2. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 0,8. Отклонение показателя связано с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и решениями городского штаба.
3. Число посещений музеев составило 1,7 тыс. посещений, при плане 1,6. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
4. Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом) составило 3 ед., при плане 3. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, (нарастающим итогом) составило 13 ед., при плане – 12. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1.
6. Количество участников клубных формирований составило 1281 человек, что соответствует плану. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
7. Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных КДУ составило 313 мероприятий при плане 280. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,1.
8. Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий составило 5,2 тыс. посещений, при плане 5,2. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»** включает в себя два основных мероприятия:

- Основное мероприятие 3.1. Региональный проект «Культурная среда»

- Основное мероприятие 3.2. «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства».

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

1. Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств составило 2,5 тыс.посещений, при плане – 2,4. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
2. Количество учащихся ДШИ составляет 500 человека, при плане - 488. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
3. Доля обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в конкурсах различного уровня (в том числе заочных) составила 61,6% при плане 61%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.

**Подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий».**

Основное мероприятие 4.1. Региональный проект «Творческие люди»

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение мероприятий в сфере культуры».

За 2021 год достигнуты следующие показатели:

1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", нарастающим итогом составило 15, что соответствует плановому показателю. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 107,1% при плане 135 %. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 0,8. При расчете показателя использовалась численность населения по состоянию на 01.01.2021г. – 25610 человек.

**Подпрограмма 5 «Обслуживание муниципальных учреждений».**

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

1. Количество обслуживаемых подведомственных учреждений – юридических лиц составило 13 учреждений при плане 13. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы».**

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры города Медногорска на 2019-2024 годы».

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

1. Процент выполнения целевых показателей муниципальной программы составил 100 % при плане 100%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.

**б) данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

На реализацию Программы на 2021 год было предусмотрено 64 816,746 тыс.руб. В 2021 году фактическое освоение средств составило 63 007,503 тыс. руб. или 97,21 %.

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам.

По подпрограмме № 1 «Библиотечное обслуживание» исполнено 15 315,930 тыс. руб., что составляет 98,41 % от плана, (план – 15 563,0228 тыс. руб.) и включает заработную плату, фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 2 «Организация досуга» исполнено 17 766,5136 тыс. руб., что составляет 97,68 % от плана, (план – 18 189,1202 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» исполнено 14 952,6425 тыс. руб., что составляет 95,01 % от плана, (план – 15 737,803 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» исполнено 1 352,4561 тыс. руб., что составляет 99,67 % от плана, (план – 1 357,00 тыс. руб.) и включает единовременные выплаты денежных вознаграждений Почетным гражданам города Медногорска, семьям погибших воинов, погибших при выполнении задач в вооруженных конфликтах, оплату договоров для проведения культурно-массовых мероприятий.

По подпрограмме № 5 «Обслуживание муниципальных учреждений» исполнено 12 339,00 тыс. руб., что составляет 97,29 % от плана, (план – 12 683,00 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы» исполнено 1 280,9606 тыс. руб., что составляет 99,61 % от плана, (план – 1 286,000 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на прочие расходы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в таблице 7 приложения 3 Порядка.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт на 01.01.2022 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности зрительскими местами культурно-досуговых учреждений от нормативной потребности | % | 62,5 | 63 | 64 |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | Х | 101,8 | 105,8 |  |
| 4 | Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у  индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | Х | 103,4 | 105,7 |  |
| 5. | Количество объектов культуры | ед. | Х | 11 | 11 |  |
| 6. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее) | чел. | Х | 48,5 | 49 |  |
| 7. | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее) | чел. | Х | 19,5 | 18,8 | Наличие вакансий в течение года |
| Подпрограмма 1. «Библиотечное обслуживание» | | | | | | |
| 1. | Число посещений библиотек | тыс. посещений | 55,0 | 88,4 | 89,2 |  |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 38,4 | 37 | 37,7 |  |
| Подпрограмма 2. «Организация досуга» | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | Х | 131,6 | 124,9 | Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук, решения городского штаба |
| 2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | тыс. посещений | Х | 39,2 | 31,4 | Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук, решения городского штаба |
| 3. | Число посещений музеев | тыс. посещений | 0,6 | 1,6 | 1,7 |  |
| 4. | Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом) | ед. | Х | 3 | 3 |  |
| 5. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, (нарастающим итогом) | ед. | Х | 12 | 13 |  |
| 6. | Количество участников клубных формирований | чел. | 1281 | 1281 | 1281 |  |
| 7. | Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных КДУ | ед. | 77 | 280 | 313 |  |
| 8. | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | тыс. посещений | 1,9 | 5,2 | 5,2 |  |
| Подпрограмма 3. «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» | | | | | | |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | тыс. посещений | Х | 2,4 | 2,5 |  |
| 2. | Количество учащихся детских школ искусств | чел. | 483 | 488 | 500 |  |
| 3. | Доля обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в конкурсах различного уровня (в том числе заочных) | % | 60 | 61 | 61,6 |  |
| Подпрограмма 4. «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» | | | | | | |
| 1. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", нарастающим итогом | ед. | Х | 15 | 15 |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 29 | 135 | 107,1 | Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук, решения городского штаба |
| Подпрограмма 5. «Обслуживание муниципальных учреждений» | | | | | | |
| 1. | Количество обслуживаемых подведомственных учреждений – юридических лиц | ед. | 12 | 13 | 13 |  |
| Подпрограмма 6.«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы» | | | | | | |
| 1. | Процент выполнения целевых показателей муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 60061,0000 | 64816,74600 | 64816,74600 | 63007,50259 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 2501,0000 | 2643,00000 | 2643,00000 | 2633,41674 |
| Соисполнитель 1 |  | Х | Х | 12795,0000 | 12683,80000 | 12683,80000 | 12339,00000 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 13343,0000 | 15563,02280 | 15563,02280 | 15315,92971 |
| **МБУК ЦБС** |
| Соисполнитель 3 |  | Х | Х | 14179,0000 | 15737,80300 | 15737,80300 | 14952,64253 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| Соисполнитель 4 |  | Х | Х | 7876,0000 | 8322,87072 | 8322,87072 | 8206,47479 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |  | Х | Х | 9367,0000 | 9866,24948 | 9866,24948 | 9560,03882 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 2. | Подпрограмма 1. | «Библиотечное обслуживание» | всего |  | Х | Х | 13343,0000 | 15563,02280 | 15563,02280 | 15315,92971 |
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 13343,0000 | 15563,02280 | 15563,02280 | 15315,92971 |
| **МБУК ЦБС** |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Организация библиотечного обслуживания населения | всего |  | Х | Х | 13343,0000 | 14996,01249 | 14996,01249 | 14748,91940 |
|
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 13343,0000 | 14996,01249 | 14996,01249 | 14748,91940 |
| **МБУК ЦБС** |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | всего |  | Х | Х | 13338,0000 | 14991,01249 | 14991,01249 | 14744,31655 |
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 13338,0000 | 14991,01249 | 14991,01249 | 14744,31655 |
| **МБУК ЦБС** |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 5,0000 | 5,00000 | 5,00000 | 4,60285 |
| Соисполнитель 2 |  |  |  | 5,0000 | 5,00000 | 5,00000 | 4,60285 |
| **МБУК ЦБС** |
| 6. | Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение комплектования библиотек муниципального образования | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 567,01031 | 567,01031 | 567,01031 |
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 0,0000 | 567,01031 | 567,01031 | 567,01031 |
| **МБУК ЦБС** |
| 7. | Мероприятие 1.2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 567,01031 | 567,01031 | 567,01031 |
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 0,0000 | 567,01031 | 567,01031 | 567,01031 |
| **МБУК ЦБС** |
| 8. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение подключения общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **МБУК ЦБС** |
| 9. | Мероприятие 1.3.1 | Выполнение мероприятий по поддержке отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Соисполнитель 2 |  | Х | Х | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **МБУК ЦБС** |
| 10. | Подпрограмма 2. | «Организация досуга» | всего | Х | Х | Х | 17243,0000 | 18189,12020 | 18189,12020 | 17766,51361 |
| Соисполнитель 4 |  | Х | Х | 7876,0000 | 8322,87072 | 8322,87072 | 8206,47479 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |  | Х | Х | 9367,0000 | 9866,24948 | 9866,24948 | 9560,03882 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. | Организация культурно-досуговой деятельности | всего | Х | Х | Х | 17243,0000 | 18189,12020 | 18189,12020 | 17766,51361 |
| Соисполнитель 4 |  | Х | Х | 7876,0000 | 8322,87072 | 8322,87072 | 8206,47479 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |  | Х | Х | 9367,0000 | 9866,24948 | 9866,24948 | 9560,03882 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 12. | Мероприятие 2.1.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего | Х | Х | Х | 16730,0000 | 17676,12020 | 17676,12020 | 17253,52842 |
| Соисполнитель 4 |  | Х | Х | 7363,0000 | 7809,87072 | 7809,87072 | 7693,48960 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |  | Х | Х | 9367,0000 | 9866,24948 | 9866,24948 | 9560,03882 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 13. | Мероприятие 2.1.2 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 513,0000 | 513,00000 | 513,00000 | 512,98519 |
| Соисполнитель 4 |  | Х | Х | 513,0000 | 513,00000 | 513,00000 | 512,98519 |
| **МБУ КДС** |
| 14. | Мероприятие 2.1.3 | Капитальный ремонт муниципальных объектов культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Соисполнитель 4 |  | Х | Х | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |  | Х | Х | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 15. | Подпрограмма 3. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» | всего | Х | Х | Х | 14179,0000 | 15737,80300 | 15737,80300 | 14952,64253 |
| Соисполнитель 3 |  | Х | Х | 14179,0000 | 15737,80300 | 15737,80300 | 14952,64253 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 16. | Основное мероприятие 3.1. | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 14179,0000 | 15737,80300 | 15737,80300 | 14952,64253 |
| Соисполнитель 3 |  | Х | Х | 14179,0000 | 15737,80300 | 15737,80300 | 14952,64253 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 17. | Мероприятие 3.1.1 | Предоставление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | всего | Х | Х | Х | 14161,0000 | 14404,92300 | 14404,92300 | 13881,09253 |
| Соисполнитель 3 |  | Х | Х | 14161,0000 | 14404,92300 | 14404,92300 | 13881,09253 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 18. | Мероприятие 3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального объекта дополнительного образования в сфере культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 1325,00000 | 1325,00000 | 1070,30000 |
| Соисполнитель 4 |  | Х | Х | 0,0000 | 1325,00000 | 1325,00000 | 1070,30000 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 19. | Мероприятие 3.1.3 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 18,0000 | 7,88000 | 7,88000 | 1,25000 |
| Соисполнитель 3 |  | Х | Х | 18,0000 | 7,88000 | 7,88000 | 1,25000 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 20. | Подпрограмма 4. | «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» | всего | Х | Х | Х | 1215,0000 | 1357,00000 | 1357,00000 | 1352,45614 |
|
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 1215,0000 | 1357,00000 | 1357,00000 | 1352,45614 |
| 21. | Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение мероприятий в сфере культуры | всего | Х | Х | Х | 1215,0000 | 1357,00000 | 1357,00000 | 1352,45614 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 1215,0000 | 1357,00000 | 1357,00000 | 1352,45614 |
| 22. | Мероприятие 4.1.1. | Организация и проведение культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий для населения города Медногорска | всего | Х | Х | Х | 1215,0000 | 1357,00000 | 1357,00000 | 1352,45614 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 1215,0000 | 1357,00000 | 1357,00000 | 1352,45614 |
| 23. | Подпрограмма 5. | «Обслуживание муниципальных учреждений» | всего | Х | Х | Х | 12795,0000 | 12683,80000 | 12683,80000 | 12339,00000 |
| Соисполнитель 1 |  | Х | Х | 12795,0000 | 12683,80000 | 12683,80000 | 12339,00000 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 24. | Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | Х | Х | Х | 12795,0000 | 12683,80000 | 12683,80000 | 12339,00000 |
| Соисполнитель 1 |  | Х | Х | 12795,0000 | 12683,80000 | 12683,80000 | 12339,00000 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 25. | Мероприятие 5.1.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | Х | Х | Х | 12795,0000 | 12683,80000 | 12683,80000 | 12339,00000 |
| Соисполнитель 1 |  | Х | Х | 12795,0000 | 12683,80000 | 12683,80000 | 12339,00000 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 26. | Подпрограмма 6. | «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2020 годы» | всего | Х | Х | Х | 1286,0000 | 1286,00000 | 1286,00000 | 1280,96060 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 1286,0000 | 1286,00000 | 1286,00000 | 1280,96060 |
| 27. | Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение реализации программы «Развитие культуры города Медногорска на 2019-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 1286,0000 | 1286,00000 | 1286,00000 | 1280,96060 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 1286,0000 | 1286,00000 | 1286,00000 | 1280,96060 |
| 28. | Мероприятие 6.1.1. | Центральный аппарат | всего | Х | Х | Х | 1284,0000 | 1285,51800 | 1285,51800 | 1280,47860 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 1284,0000 | 1285,51800 | 1285,51800 | 1280,47860 |
| 29. | Мероприятие 6.1.2. | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 2,0000 | 0,48200 | 0,48200 | 0,48200 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |  | Х | Х | 2,0000 | 0,48200 | 0,48200 | 0,48200 |