## Лист1
График мероприятий по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования город Медногорск
№ | Наименование мероприятия | Срок
1 | 2 | 3
1 | Оформление прав собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые являются бесхозными или не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке. | 2015 год
2 | Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования | 2015 год
3 | Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, а также документы, удостоверяющие право собственности на земельные участки, передаваемые концессионеру. | 2015 год
4 | Определение рыночной стоимости, передаваемых в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования. | 2015 год
5 | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответвии с действующим законодательством. | 2015 год
6 | Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением существующих социальных гарантий. | 2015 год
7 | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером. | 2015 год
8 | Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | 2015 год
9 | Разработка проекта концессионного соглашения. | 2015 год
10 | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам для исполнения концессионного соглашения. | 2016 год
11 | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | 2016 год
12 | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | 2016 год
13 | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | 2016 год
14 | Заключение концессионного соглашения с концессионером. | 2016 год
15 | Реализация концессионного соглашения | 2016 год