Годовой отчет

по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы»

за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.09.2018 № 1383-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы».

На финансирование мероприятий программы на 2019 год выделены бюджетные ассигнования из средств местного бюджета в размере 72,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 в рамках основного мероприятия программы «Обеспечение реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих» из средств местного бюджета денежные средства освоены в сумме 70,5 тыс.руб, что составило 97,9 %.

Сведения

о достижении значений показателей(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату [<\*>](#P1072) |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск» на 2019 – 2024 годы | | | | | | |
| 1. | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению аттестации | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих | Процентов | 45 | 35 | 35 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих | Процентов году | 45 | 40 | 29 | Повышение квалификации прошли 16 муниципальных служащих, что составило 29% от общей численности. Достижение показателя (40%) невозможно в связи с недостаточным количеством финансовых средств. |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной [классификации](consultantplus://offline/ref=19C1C7012AB3428447640605C69B17EC3D03897E31B9C99B73588D89C8C4846176E93A719799C9DDz9M4M) | | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2019 | утверждено в муниципальной программе на 31.12.2019 | кассовое исполнение  на 31.12.2019 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск» на 2019 – 2024 годы | всего | Х | Х | 0800000000 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 70,5 |
| Основное мероприятие | Обеспечение реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих | Администрация города Медногорска |  | Х | 0800200000 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 70,5 |
|  |  | Администрация города Медногорска в лице заместителя главы муниципального образования-руководителя аппарата администрации города | Х | Х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1 | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы» | Администрация города Медногорска в лице заместителя главы муниципального образования-руководителя аппарата администрации города | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие | Развитие системы управления муниципальной службы. | Администрация города | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Обеспечение реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих |  | 010 | 0104 | 0800200010 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 70,5 |
| Мероприятие 2.1. | Повышение образовательного уровня муниципального служащего | Администрация города | 010 | 0104 | 0800200010 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 70,5 |