Годовой отчет

по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы»

за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.09.2018 № 1383-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы».

На финансирование мероприятий программы на 2020 год выделены бюджетные ассигнования из средств местного бюджета в размере 131,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 в рамках основного мероприятия программы «Обеспечение реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих» из средств местного бюджета денежные средства освоены в сумме 128,996 тыс.руб, что составило 98,5 %.

По состоянию на 31.12.2020 значение показателей (индикаторов) муниципальной программы достигли следующих значений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикаторов | Отклонение от плана ( %) | Обоснование отклонения |
| 11 | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению аттестации | 100 |  |
| 22 | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих | 36 |  |
| 23 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих | 30 |  |
| 4 | Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных учреждений, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | 20 |  |
| 2 | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | 1 |  |
|  | Количество принятых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы. | 1 |  |
|  | Количество проведенных кординационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) | 2 |  |
|  | Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2 |  |
|  | Количество подготовленных методических материалов по вопросам муниципальной службы. | 1 |  |

Сведения

о достижении значений показателей(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату [<\*>](#P1072) |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск» на 2019 – 2024 годы |
| 1. | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению аттестации  | Процентов  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих | Процентов  | 35 | 36 | 36 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих | Процентов году | 29 | 30 | 30 |  |
| 4 | Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных учреждений, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | человек | - | 20 | 20 |  |
| 5 | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высоко6технологичных комплексов и средств защиты информации | человек | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество принятых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы. | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Количество проведенных кординационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 8 | Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 9 | Количество подготовленных методических материалов по вопросам муниципальной службы. | единиц | - | 1 | 1 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 | утверждено в муниципальной программе на 31.12.2020 | кассовое исполнениена 31.12.2020 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск» на 2019 – 2024 годы | всего | Х | Х | 0800000000 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 129,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих | Администрация города Медногорска  |  | Х | 0800200000 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 129,0 |
|  |  | Администрация города Медногорска в лице заместителя главы муниципального образования-руководителя аппарата администрации города | Х | Х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1 | «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы» | Администрация города Медногорска в лице заместителя главы муниципального образования-руководителя аппарата администрации города | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие  | Развитие системы управления муниципальной службы. | Администрация города | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Обеспечение реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих |  | 010 | 0104 | 0800200010 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 129,0 |
| Мероприятие 2.1. | Повышение образовательного уровня муниципального служащего | Администрация города | 010 | 0104 | 0800200010 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 129,0 |