Таблица 6

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2019 год муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату [<\*>](#P1072) |
| Муниципальная программа |
| 1. | Освоение выделенных средств местного бюджета на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения  | проценты |  | 99,9 | 98,7 |  |
| 2. | Освоение выделенных средств федерального и областного бюджетов по исполнению обязательств по переданным государственным полномочиям | проценты |  | 99,9 | 99,8 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные.

Таблица 7

Отчет

по итогам 2019 года об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2019 года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы» | Синицин В.М. | 010 | Х | 11700000000 | 39362,20 | 40550,276 | 40550,276 | 40074,71078 |
| Основное мероприятие 1. | Освоение выделенных средств местного бюджета на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения | Синицин В.М. | 010 | Х | 11700100000 | 35857,1 | 37028,276 | 37028,276 | 36557,4266 |
| Мероприятие 1.1. | Глава муниципального образования | Синицин В.М. | 010 | 0102 | 1700110010 | 1320,00 | 1835,80 | 1835,80 | 1835,69068 |
| Мероприятие 1.2. | Центральный аппарат | Синицин В.М. | 010 | 0104 | 1700110020 | 16214,0 | 17395,90 | 17395,90 | 17087,14428 |
| Мероприятие 1.3. | Публикация в средствах массовой информации нормативных правовых актов, размещение информации о деятельности администрации города в средствах массовой информации и телевидении | Синицин В.М. | 010 | 0104 | 1700100030 | 1206,00 | 1266,00 | 1266,00 | 1110,39468 |
| Мероприятие 1.4. | Уплата членских взносов в Совет (ассоциацию) муниципальных образований Оренбургской области | Синицин В.М. | 010 | 0104 | 1700100040 | 107,00 | 125,30 | 125,30 | 125,30 |
| Мероприятие 1.5. | Осуществление финансово-хозяйственного, материально-технического, организационного, правового, документационного, транспортного обеспечения | Синицин В.М. | 010 | 0113 | 1700100050 | 11628,00 | 13133,736 | 13133,736 | 13133,736 |
| Мероприятие 1.6. | Выполнение прочих мероприятий в целях хозяйственно-технического обеспечения органов муниципальной власти | Синицин В.М. | 010 | 0113 | 1700100060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. | Оперативное реагирование на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятым по ним мерам | Синицин В.М. | 010 | 0309 | 1700100070 | 1165,00 | 1848,974 | 1848,974 | 1848,974 |
| Мероприятие 1.8. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Синицин В.М. | 010 | 1001 | 1700100080 | 1166,00 | 1158,566 | 1158,566 | 1152,85296 |
| Мероприятие 1.9. | Подготовка и поведение выборов | Синицин В.М. | 010 | 0107 | 1700100090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. | Уплата имущественных налогов | Синицин В.М. | 010 | 0104 | 1700193940 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,334 |
| 0113 | 1700193940 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 |
| Мероприятие 1.11. | Обеспечение финансирования социально значимых мероприятий | Синицин В.М. | 010 | 0113 | 1700100100 | 2705,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение по итогам 2019 года

реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник), источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
|  |  |  | Администрация г. Медногорска, Сердюк И.М. |  |  |  | на 01.01.2019 | 2019 г. план(посл. утв.)на 31.12.2019 | 2019 г. факт кас. исп. | Остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы» | всего, в том числе (тыс. руб.): | 010 | Х | 1700000000 | 39362,20 | 40550,276 | 40074,71078 | 475,56522 |
| местный бюджет | 010 | Х | Х | 35857,10 | 37028,276 | 36557,4266 | 470,8494 |
| областной бюджет |  010 | X | Х | 439,9 | 449,0 | 444,28418 | 4,71582 |
| федеральный бюджет | 010 | X | Х | 3065,2 | 3073,0 | 3073,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1. | Освоение выделенных средств местного бюджета на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения | всего | 010 | X | 1700100000 | 35857,10 | 37028,276 | 36557,4266 | 470,8494 |
|  | Мероприятие 1.1. | Глава муниципального образования | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0102 | 1700110010 | 1402,00 | 1835,8 | 1835,69068 | 0,10932 |
|  | Мероприятие 1.2. | Центральный аппарат | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0104 | 1700110020 | 16214,00 | 17395,9 | 17087,14428 | 308,75572 |
|  | Мероприятие 1.3. | Публикация в средствах массовой информации нормативных правовых актов, размещение информации о деятельности администрации города в средствах массовой информации и телевидении | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0104 | 1700100030 | 1206,00 | 1266,0 | 1110,39468 | 155,60532 |
|  | Мероприятие 1.4. | Уплата членских взносов в Совет (ассоциацию) муниципальных образований Оренбургской области | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100040 | 107,00 | 125,3 | 125,30 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.5. | Осуществление финансово-хозяйственного, материально-технического, организационного, правового, документационного, транспортного обеспечения | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100050 | 11628,00 | 13133,736 | 13133,736 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.6. | Выполнение прочих мероприятий в целях хозяйственно-технического обеспечения органов муниципальной власти | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.7. | Оперативное реагирование на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, информирование населения и организаций о фактах их возникновения и принятым по ним мерам | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0309 | 1700100070 | 1165,00 | 1848,974 | 1848,974 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.8. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 1001 | 1700100080 | 1166,00 | 1158,566 | 1152,85296 | 5,71304 |
|  | Мероприятие 1.9. | Подготовка и проведение выборов | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0107 | 1700100090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.10. | Уплата имущественных налогов | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0104 | 1700193940 | 18,0 | 18 | 17,334 | 0,666 |
| 0113 | 1700193940 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.11. | Обеспечение финансирования социально значимых мероприятий | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700100100 | 2705,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2. | Освоение выделенных средств федерального и областного бюджетов по исполнению обязательств по переданным государственным полномочиям | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) |  |  | 1700200000 | 3505,10 | 3522,0 | 3517,28418 | 4,71582 |
|  | Мероприятие 2.1. | Выполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700280951 | 424,40 | 424,40 | 419,68418 | 4,71582 |
|  | Мероприятие 2.2. | Выполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700280952 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0113 | 1700280956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.4.  | Осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0412 | 1700280420 | 18,0 | 18,2 | 18,2 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.5. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0203 | 1700251180 | 1349,10 | 1349,1 | 1349,1 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.6. | Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0304 | 1700259302 | 1716,10 | 1716,1 | 1716,1 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.7. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | всего, в том числе: (в разбивке по исполнителям, если есть) | 010 | 0105  | 1700251200 | 0,00 | 7,8 | 7,8 | 0,00 |

**Пояснительная записка**

**к отчету за 2019 год о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы»**

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы», в 2019 году освоено 40074,71078 тыс. руб., из 40550,276, что составляет 99,25% от запланированной суммы финансирования по программе.

Выполнение программных мероприятий и их финансирование осуществлялось в плановом порядке. Эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы можно считать – эффективной.

Начальник юридического отдела

администрации города Синицин В.М.

Исп.: Синицин В.М.

Тел.: 3-19-29