Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города от 13.09.2018 № 1373-па.

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Медногорск.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- сохранение культурного наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения муниципального образования город Медногорск.

В рамках Программы в 2022 году реализовались 6 Подпрограмм:

подпрограмма 1«Библиотечное обслуживание»;

подпрограмма 2«Организация досуга»;

подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»;

подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий»;

подпрограмма 5 «Обслуживание муниципальных учреждений»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы».

В течение 2022 года в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную Программу вносились изменения в части уточнения объемов финансирования. Согласно Дополнительного соглашения от 22.11.2022г. № 3 к соглашению о достижении целевых показателей и реализации мероприятий региональных проектов на территории МО город Медногорск № 6 – ЦП от 25.02.2021 года вносились изменения в значения показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

**а) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в таблице 6 приложения № 3 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Медногорска

**Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»** включает в себя два основных мероприятия:

- Основное мероприятие 1.1. Региональный проект «Культурная среда»

- Основное мероприятие 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

1. Число посещений библиотек составило 97 при плане 96,4. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (97/96,4) 1,0.
2. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 38,9 % при плане 37 %. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (38,9 /37) 1,0. При расчете показателя использовалась численность населения по состоянию на 01.01.2022г. – 25 088 человек.

**Подпрограмма 2 «Организация досуга»** включает в себя три основных мероприятия:

**-** Основное мероприятие 2.1.Региональный проект «Культурная среда»

- Основное мероприятие 2.2. Региональный проект «Творческие люди»

- Основное мероприятие 2.3. Организация культурно-досуговой деятельности

По итогам отчетного периода достигнуты следующие показатели:

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий составило 147,7 тыс. посещений, при плане – 144,1. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях составило 45,8 тыс. посещений, при плане - 43,1. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
3. Число посещений музеев составило 2,1 тыс. посещений, при плане 1,9. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,1.
4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составило 4 ед., при плане 4. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1.
5. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составило 21 ед., при плане – 21. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1.
6. Количество участников клубных формирований составило 1286 человек, при плане 1281. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1.
7. Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных КДУ, составило 314 мероприятий при плане 285 . Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,1.
8. Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий составило 7,5 тыс. посещений, при плане 5,5. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,3.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»** включает в себя два основных мероприятия:

- Основное мероприятие 3.1. Региональный проект «Культурная среда»

- Основное мероприятие 3.2. «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства».

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

1. Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств составило 2,8 тыс.посещений, при плане – 2,7. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
2. Количество учащихся ДШИ составляет 500 человека, при плане - 500. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
3. Доля обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в конкурсах различного уровня (в том числе заочных) составила 61,2% при плане 61%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.
4. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств составила 73,3 при плане 71,7. Оценка достижимых плановых индикативных показателей составила 1,0.

**Подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий».**

Основное мероприятие 4.1. Региональный проект «Творческие люди»

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение мероприятий в сфере культуры».

За отчетный период достигнуты следующие показатели:

1. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности составило 25, при плане - 22. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,1.
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 162,4 % при плане 135 %. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,2. При расчете показателя использовалась численность населения по состоянию на 01.01.2022г. – 25 088 человек.

**Подпрограмма 5 «Обслуживание муниципальных учреждений».**

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

1. Количество обслуживаемых подведомственных учреждений – юридических лиц составило 13 учреждений при плане 13. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры города Медногорска на 2019-2024 годы».

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

1. Процент выполнения целевых показателей муниципальной программы составил 100 % при плане 100%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.

**б) данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию Программы на 2022 год было предусмотрено 77 587,164 тыс. руб. В 2022 году фактическое освоение средств составило 77 433,31205 тыс. руб. или 99,81 %.

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам.

По подпрограмме № 1 «Библиотечное обслуживание» исполнено 26 169,194 тыс. руб., что составляет 100 % от плана, (план – 26 169,194 тыс. руб.) и включает заработную плату, фонды, а также затраты на коммунальные услуги, прочие расходы на выполнение муниципального задания, в том числе затраты по созданию модельных муниципальных библиотек.

По подпрограмме № 2 «Организация досуга» исполнено 18 762,14972 тыс. руб., что составляет 99,99 % от плана, (план – 18 762,150 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» исполнено 15 124,9359 тыс. руб., что составляет 98,99 % от плана, (план – 15 278,736 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» исполнено 1 336,69928 тыс. руб., что составляет 99,99 % от плана, (план – 1 336,70 тыс. руб.) и включает единовременные выплаты денежных вознаграждений Почетным гражданам города Медногорска, семьям погибших воинов, погибших при выполнении задач в вооруженных конфликтах, оплату договоров для проведения культурно-массовых мероприятий.

По подпрограмме № 5 «Обслуживание муниципальных учреждений» исполнено 14 755,38389 тыс. руб., что составляет 99,99 % от плана, (план – 14 755,384 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы» исполнено 1 284,94926 тыс. руб., что составляет 99,99 % от плана, (план – 1 285,000 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на прочие расходы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в таблице 7 приложения 3 Порядка.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт на 01.01.2022 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности зрительскими местами культурно-досуговых учреждений от нормативной потребности | % | 63 | 63,3 | 65,6 |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 101,8 | 105,8 | 105,8 |  |
| 4 | Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 103,4 | 104,3 | 104,3 |  |
| 5. | Количество объектов культуры | ед. | 11 | 11 | 11 |  |
| 6. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее) | чел. | 48,5 | 49 | 48,7 | Наличие вакансий в течение года |
| 7. | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее) | чел. | 19,5 | 19,5 | 18,6 | Наличие вакансий в течение года |
| Подпрограмма 1. «Библиотечное обслуживание» |
| 1. | Число посещений библиотек  | тыс. посещений | 88,4 | 96,4 | 97 |  |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 37 | 37 | 38,9 |  |
| Подпрограмма 2. «Организация досуга» |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | 131,6 | 144,1 | 147,7 |  |
| 2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | тыс. посещений | 39,2 | 43,1 | 45,8 |  |
| 3. | Число посещений музеев | тыс. посещений | 1,6 | 1,9 | 2,1 |  |
| 4. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. | 3 | 4 | 4 |  |
| 5. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры  | ед. | 12 | 21 | 21 |  |
| 6. | Количество участников клубных формирований | чел. | 1281 | 1281 | 1286 |  |
| 7. | Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных КДУ | ед. | 280 | 285 | 314 |  |
| 8. | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | тыс. посещений | 5,2 | 5,5 | 7,5 |  |
| Подпрограмма 3. «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | тыс. посещений | 2,4 | 2,7 | 2,8 |  |
| 2. | Количество учащихся детских школ искусств | чел. | 488 | 500 | 500 |  |
| 3. | Доля обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в конкурсах различного уровня (в том числе заочных) | % | 61 | 61 | 61,2 |  |
| 4. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | % | Х | 71,7 | 73,4 |  |
| Подпрограмма 4. «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» |
| 1. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | ед. | 15 | 22 | 25 |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 135 | 135 | 162,4 |  |
| Подпрограмма 5. «Обслуживание муниципальных учреждений» |
| 1. | Количество обслуживаемых подведомственных учреждений – юридических лиц | ед. | 13 | 13 | 13 |  |
| Подпрограмма 6.«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы» |
| 1. | Процент выполнения целевых показателей муниципальной программы  | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| Таблица 7 |
| Отчетоб использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы |
| (тыс. рублей) |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 76 398,00000 | 77 587,16400 | 77 587,16400 | 77 433,31205 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 2 509,00000 | 2 621,70000 | 2 621,70000 | 2 621,64854 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 13 777,00000 | 14 755,38400 | 14 755,38400 | 14 755,38389 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 25 574,00000 | 26 169,19400 | 26 169,19400 | 26 169,19400 |
| **МБУК ЦБС** |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 15 529,00000 | 15 278,73600 | 15 278,73600 | 15 124,93590 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 8 646,00000 | 8 606,05000 | 8 606,05000 | 8 606,04972 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 10 363,00000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 2. | Подпрограмма 1. | «Библиотечное обслуживание»  | всего |   | Х | Х | 25 574,00000 | 26 169,19400 | 26 169,19400 | 26 169,19400 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 25 574,00000 | 26 169,19400 | 26 169,19400 | 26 169,19400 |
| **МБУК ЦБС**  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Организация библиотечного обслуживания населения | всего |   | Х | Х | 15 574,00000 | 16 169,19400 | 16 169,19400 | 16 169,19400 |
|
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 15 574,00000 | 16 169,19400 | 16 169,19400 | 16 169,19400 |
| **МБУК ЦБС** |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | всего |   | Х | Х | 15 570,00000 | 16 165,02099 | 16 165,02099 | 16 165,02099 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 15 570,00000 | 16 165,02099 | 16 165,02099 | 16 165,02099 |
| **МБУК ЦБС** |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 4,00000 | 4,17301 | 4,17301 | 4,17301 |
| Соисполнитель 2 |   |   |   | 4,00000 | 4,17301 | 4,17301 | 4,17301 |
| **МБУК ЦБС** |
| 6. | Основное мероприятие 1.2. | Выполнение мероприятий регионального проекта Культурная среда" | всего | Х | Х | Х | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| **МБУК ЦБС** |
| 7. | Мероприятие 1.2.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | всего | Х | Х | Х | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
| **МБУК ЦБС** |
| 8. | Подпрограмма 2. |  «Организация досуга» | всего | Х | Х | Х | 19 009,00000 | 18 762,15000 | 18 762,15000 | 18 762,14972 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 8 646,00000 | 8 606,05000 | 8 606,05000 | 8 606,04972 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 10 363,00000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 9. | Основное мероприятие 2.1.  | Организация культурно-досуговой деятельности | всего | Х | Х | Х | 19 009,00000 | 18 762,15000 | 18 762,15000 | 18 762,14972 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 8 646,00000 | 8 606,05000 | 8 606,05000 | 8 606,04972 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 10 363,00000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 10. | Мероприятие 2.1.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего | Х | Х | Х | 18 744,00000 | 18 497,15000 | 18 497,15000 | 18 497,14972 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 8 381,00000 | 8 341,05000 | 8 341,05000 | 8 341,04972 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 10 363,00000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 | 10 156,10000 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 11. | Мероприятие 2.1.2 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 265,00000 | 265,00000 | 265,00000 | 265,00000 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 265,00000 | 265,00000 | 265,00000 | 265,00000 |
| **МБУ КДС** |
| 12. | Подпрограмма 3. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» | всего | Х | Х | Х | 15 529,00000 | 15 278,73600 | 15 278,73600 | 15 124,93590 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 15 529,00000 | 15 278,73600 | 15 278,73600 | 15 124,93590 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.  | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 15 529,00000 | 15 278,73600 | 15 278,73600 | 15 124,93590 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 15 529,00000 | 15 278,73600 | 15 278,73600 | 15 124,93590 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 14. | Мероприятие 3.1.1 | Предоставление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | всего | Х | Х | Х | 15 528,00000 | 15 037,14341 | 15 037,14341 | 14 883,34331 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 15 528,00000 | 15 037,14341 | 15 037,14341 | 14 883,34331 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 15. | Мероприятие 3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального объекта дополнительного образования в сфере культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 0,00000 | 240,76560 | 240,76560 | 240,76560 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 0,00000 | 240,76560 | 240,76560 | 240,76560 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 16. | Мероприятие 3.1.3 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 1,00000 | 0,82699 | 0,82699 | 0,82699 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 1,00000 | 0,82699 | 0,82699 | 0,82699 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 17. | Подпрограмма 4. | «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» | всего | Х | Х | Х | 1 224,00000 | 1 336,70000 | 1 336,70000 | 1 336,69928 |
|
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1 224,00000 | 1 336,70000 | 1 336,70000 | 1 336,69928 |
| 18. | Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение мероприятий в сфере культуры | всего | Х | Х | Х | 1 224,00000 | 1 336,70000 | 1 336,70000 | 1 336,69928 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1 224,00000 | 1 336,70000 | 1 336,70000 | 1 336,69928 |
| 19. | Мероприятие 4.1.1. | Организация и проведение культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий для населения города Медногорска | всего | Х | Х | Х | 1 224,00000 | 1 336,70000 | 1 336,70000 | 1 336,69928 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1 224,00000 | 1 336,70000 | 1 336,70000 | 1 336,69928 |
| 20. | Подпрограмма 5. | «Обслуживание муниципальных учреждений» | всего | Х | Х | Х | 13 777,00000 | 14 755,38400 | 14 755,38400 | 14 755,38389 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 13 777,00000 | 14 755,38400 | 14 755,38400 | 14 755,38389 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 21. | Основное мероприятие 5.1.  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | Х | Х | Х | 13 777,00000 | 14 755,38400 | 14 755,38400 | 14 755,38389 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 13 777,00000 | 14 755,38400 | 14 755,38400 | 14 755,38389 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 22. | Мероприятие 5.1.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | Х | Х | Х | 13 777,00000 | 14 755,38400 | 14 755,38400 | 14 755,38389 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 13 777,00000 | 14 755,38400 | 14 755,38400 | 14 755,38389 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 23. | Подпрограмма 6.  | «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2020 годы» | всего | Х | Х | Х | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 284,94926 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 284,94926 |
| 24. | Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение реализации программы «Развитие культуры города Медногорска на 2019-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 284,94926 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 284,94926 |
| 25. | Мероприятие 6.1.1. | Центральный аппарат | всего | Х | Х | Х | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 284,94926 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 285,00000 | 1 284,94926 |